## Sheet1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[6 empty] | 2023-11-11 | 라즈베리파이 | 서버
프로젝트 전체 설명 자료
2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 통신 프로토콜
2023-11-12: 설계 문서 작성; 2023-11-18: 오전 시험 | Flow chart | use case
2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 |  | 화면 디자인 초안
2023-11-19: 개별 프로그램 개발 |  | API 문서
2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02
개별 프로그램 개발
2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09
개별 프로그램 개발
2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16
프로젝트 연동 테스트
2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23
2023-12-17: 프로젝트 최종 검증; 2023-12-23: 발표 | 최종 발표 자료